常儿医委〔2018〕1号

中共常州市儿童医院委员会关于市委第六巡察组巡察反馈意见整改落实情况的报告

根据市委部署，2017年8月上旬至9月下旬，市委第六巡察组对市儿童医院进行了集中巡察，11月2日向我院专题反馈了巡察意见，指出了工作中存在的问题和不足，提出了整改意见和建议。按照市委第六巡察组的要求，我院认真迅速开展反馈意见整改落实工作，根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实工作情况报告如下：

一、强化政治担当，认真履行整改主责

市儿童医院党委（以下简称“院党委”）高度重视市委第六巡察组发现的问题，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，积极通过巡察整改工作推动医院各项事业发展。

（一）提高政治站位，统一思想认识。11月2日，召开市委第六巡察组巡察市儿童医院党委情况反馈会后，针对反馈的15个问题，院党委立即围绕巡察反馈意见和市委巡察有关要求进行了专题学习讨论，召开党委会，就做好巡察整改工作进行了研究部署。院党委认为，巡察组指出的问题全面客观、切中要害，提出的整改意见和建议具有很强的针对性和指导性，为院党委进一步强化党的领导，加强党的建设，履行好管党治党和全面从严治党责任明确了努力方向。对市委第六巡察组反馈意见指出的问题和提出的意见建议，院党委高度重视，完全接受，以坚决的态度、管用的办法、果断的措施，直面问题不足，深入反思检查，不折不扣地把巡察整改作抓紧抓实。

(二)突出主体责任，强化组织领导。院党委切实担负起巡察整改主体责任，成立市儿童医院巡察整改领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在组织科，成员由组织科、纪委、办公室、财务科、审计科、医务科、人事科、宣传科等20位职能部门负责人组成，负责巡察整改的督查落实。院党委书记认真履行巡察整改第一责任人职责，先后主持召开5次党委会议，研究落实巡察整改任务，统筹抓好巡察整改工作。党委成员按照职责分工，各司其职，主动认领问题、主动承担责任、认真抓好自身和分管部门的整改工作，切实做到眼中有问题、肩上有担当、手中有利器，确保在规定时限内，将所有问题全面彻底整改到位。

（三）明确整改任务，细化责任清单。院党委紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，认真学习领会，坚持举一反三，深刻剖析原因，制定了《中共常州市儿童医院委员会关于落实市委第六巡察组反馈意见的整改方案》（以下简称《整改方案》）和《市委第六巡察组巡察市儿童医院党委反馈意见整改任务责任清单》，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，对全院整改工作进行协调推进、督查督导。为有序推进整改工作，分别于11月13日和11月22日召开巡察整改落实会和巡察整改落实专题民主生活会，将个性问题对号入座，落实到人，立行立改，对共性问题进行分类汇总、逐项梳理归类，针对巡察指出的所有问题、提出的意见建议，确定了15项整改任务、31条整改措施，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。

（四）强化监督检查，层层压实责任。整改工作在巡察组和派驻纪检组的指导和监督下开展，对整改措施不具体、整改责任不落实、整改时限不明确的，及时纠正完善，保证了整改落实情况的通报不虚不空。院领导班子成员按照党建分工主动认领问题，层层压实责任，加强督查指导，并对存在问题和今后努力方向提出具体的处理意见和改进措施。巡察整改工作领导小组分别对8个牵头责任部门和5个在职党支部进行了3轮整改情况督查，2个月来，巡察组反馈的问题得到有效整改。截至目前，15条问题均整改落实到位。

二、聚焦突出问题，从严从实推进整改

（一）党的领导弱化方面

1.党组织议事规则不明，与行政议事权责边界不清，违反“三重一大”决策规定，大额资金的使用、党委换届等工作不上党委会研究，只在院长办公会上讨论决定。

（1）坚持集体领导。进一步组织学习《党委会的工作方法》、建立健全《常州市儿童医院党委会议事规则》，明确党委议事决策范围，列出重大事项清单，实行清单式管理。制定《常州市儿童医院关于“三重一大”事项集体决策制度的通知》，“三重一大”事项严格上党委会集体决策，进一步提高决策的科学化、民主化水平，不断强化党委核心作用的发挥。

（2）健全制度流程。制定《关于印发<常州市儿童医院大额资金使用流程>的通知》，规范大额资金使用流程，制度上墙并严格落实。制定《行政印章使用管理规定》，规定印章的使用必须严格遵循印章使用审核程序。一般工作报表由科室负责人以上审签。各类合同、合作协议用印需由主要领导审签或授权方可用印，并对合同、合作协议原件进行备案。

2.院党委在决策过程中，对个别重大事项不把关、不监管，院领导出国交流合作活动不按规定上会讨论。

坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，提高党委核心作用，不断加大对重大事项的把关和监管力度。制定并下发《中共常州市儿童医院委员会关于印发<常州市儿童职工因公、因私出国（境）管理规定>的通知》，各级各类人员严格按规定执行，尤其加强对医院领导班子成员及组织、纪检、人事、财务、审计工作负责同志的登记备案管理，实行逐级审批并经党委会讨论，根据需要再上报市卫计委组织人事处审批。

3.坚持党管干部原则不严，执行干部选任条例不规范，存在以党政联席会、行政办公会的形式研究干部工作。

严格执行《常州市儿童医院党委会议事规则》、党政联席会、行政办公会会议制度，厘清党委会、党政联席会和行政办公会议事决策范围，干部任免工作严格经党委会讨论。制定《关于印发<常州市儿童医院重要会议安排>的通知》，明确各类会议的牵头科室和召开时间等。

（二）党的建设缺失方面

4.基层党组织力量薄弱，凝聚力战斗力不强，党支部书记年龄老化;党建工作考核机制不完善，重要求轻指导，重布置轻督查，压力传导层层递减，没有形成有效约束；院党委抓意识形态工作责任制不落实、不到位。

（1）选优配强支部。按程序启动党支部换届工作，优化党支部书记年龄、学历结构。加强新形势下医院党建工作规律和要求的研究，开展党支部委员培训班，不断提升党务干部政治素养和业务能力，夯实党建工作的组织基础。

（2）压实党建责任。层层签定党建目标管理任务书，把党建工作责任清单细化到人、量化到岗，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作责任体系。党委每年召开1次党建工作会议专题研究部署党建工作，每月召开一次党委口工作例会和党支部委员工作例会，年底召开党支部书记述职会议，对党各支部工作完成情况进行督查，对抓基层党建责任落实不力的，进行批评教育和问责处理。

（3）引领意识形态。认真贯彻落实党委意识形态工作责任制，并纳入班子成员个人述职重要内容。制定《常州市儿童医院党委意识形态工作责任制清单》，进一步压实意识形态工作的主体责任、第一责任、直接责任和分管责任，每年形成一次意识形态分析研判报告。

5.开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育活动、“两学一做”学习教育、“三大一实干”活动存在走过场现象，部分中层干部对活动的了解仅停留在笔记本上，活动的开展仅体现在台账资料上，敷衍了事。

（1）限期整改“补课”。在医院外网、内网开设学习专栏，12月中旬前，再开展1次党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育活动、“两学一做”学习教育、“三大一实干”活动相关讲座，各支部组织一次学习交流会，每名中层干部撰写一篇心得体会，开展“学习贯彻党的十九大精神”专题报告会，医院党委和各党支部分别召开“深入学习贯彻党的十九大精神”集中交流研讨会，切实把精神传达到每一个支部、每一名党员。

（2）推动学做结合。结合两学一做常态化制度化要求，以“151”为抓手，抓住中层干部这“1”个关键，在“学、做、改、建、促”“5”个方面做示范，为“一切为了儿童健康”“1”个目标而努力奋斗，全方位推进四大专题教育融入日常、抓在经常，形成特色、形成常态。

（3）加强监督指导。由“巡察整改领导小组”对所有党支部和中层干部进行全覆盖、全过程的指导，对发现学习不认真、不积极等苗头性倾向性问题，要及时纠正，将问题解决在萌芽，并对学习过程进行全程监督指导。

6.执行组织纪律不严，选人用人不讲规矩、程序颠倒，院党委会研究干部任用时，党委书记第一个发言定调；选拔任用中层干部时考察不深入、不细致，没有建立起完善的后续跟踪培养机制，个别被提拔的中层干部，群众认可度不高。

（1）规范决策程序。严格贯彻落实《党委会的工作方法》、《常州市儿童医院党委会议事规则》，会前由组织科负责收集党委成员议题建议，党委书记确定会议的议题、时间、地点、参加人员，并提前向与会人员发出会议通知，有关部门向与会人员提供会议讨论的文件资料，会上针对议题党委成员作充分讨论，党委书记最后一个发言，对重要事项进行无记名投票表决。

（2）严格干部选拔。认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和市卫计委《关于进一步规范干部选拔任用工作程序的意见》，制定《中共常州市儿童医院委员会关于进一步规范干部选拔任用工作程序的意见》，并组织学习，进一步规范动议、民主推荐、谈话推荐、组织考察、任职前公示等程序，对重要岗位、重要干部开展延伸考察，进行全程纪实，并及时上报市卫计委组织人事处。

（3）加强监督管理。不断完善干部监督体系，既管八小时之内、又管八小时之外，通过明察暗访、组织谈话、函询诫勉等方式，动态掌握干部思想、工作、生活状况，发现苗头性问题及时予以提醒纠正，重新组织1次中层干部民主测评，对测评结果仍不合格的中层干部进行提醒谈话、教育及跟踪监督。

7.违反机构编制相关规定，超职数配备干部，擅自设置职务名称，超审批权限设置内设机构，擅自提高相应科室负责人职级待遇。

经党委会讨论，已经撤销回访办，人员归入监察室。采购中心纳入器械科下属机构，医患关系协调办公室纳入门诊办下属机构。

（三）全面从严治党不力方面

8.院党委落实主体责任不力，班子成员“一岗双责”空转，对职责范围内的党风廉政建设重视不够，对分管领域的风险漏洞没有采取有效的预防监管措施，导致收受“红包”顽疾屡禁不止。

（1）加强廉政教育。加强重点岗位人员的理想信念、职业操守、职业道德、人文医学和法制教育，组织医务人员观看警示教育片《医鉴》，参观警示教育基地。

（2）落实“两个责任”。制定《市儿童医院党风廉政建设责任清单》，明确党委书记为“第一责任人”，其他班子成员“一岗双责”，并把党风廉政建设纳入目标管理考核中，做到与业务工作同部署、同落实、同检查，同考核。

（3）抓好廉政建设。认真落实《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等规定，完善《常州市儿童医院关于医务人员索要和收受回扣“红包”行为的处理规定》，定期召开党风廉政建设情况分析会，年底，召开领导班子和中层干部述职述廉述法会议。

9.纪检监察机构力量不强，党委成员中没有纪检监察分工，主体责任和监督责任重叠，既当“运动员”，又当“裁判员”，纪检监察人手不足，职能弱化，未能真正起到“探头”作用。

提高医院纪委政治地位，结合医院实际，加强纪检部门自身建设，选好配强纪检监察人员，监察室增配科员1名，充实纪检力量，纪检干部和纪委委员主动加强业务学习，提高执纪履职能力，强化监督职能。

10.纪委落实监督责任不力，未做到挺纪在前，不善于运用监督执纪“四种形态”，对苗头性、倾向性问题未抓早抓小；医院审计科职能缺位，内审工作缺乏制度约束，未能与院纪委监察室协调配合，形成“监审合一”的监督合力。

（1）加强环节监控。聚焦纪委主责主业，加强监督执纪问责，及时根据医院领导班子成员人事变动调整领导分工及党风廉政建设领导小组，明确主体责任联络员，重点围绕“权、钱、人、物”关键环节，全面查找院领导、各职能部门潜在或存在的廉政风险点，实施动态管理，强化预警分析。制定《关于对医院党员领导干部进行诫勉谈话的暂行办法》、《医院落实政府采购内部控制管理实施意见》和责任清单，汇编儿童医院廉政风险防控手册。

（2）注重源头防范。对苗头性、倾向性问题进行深度剖析，对当事人进行谈话教育，抓早抓小，讲明政策，及时提醒，责令整改，按医院相关规定予以处理，并举一反三，组织专题讨论，教育引导医务人员严格执行国家法律法规和相关制度，依法执业。

（3）形成监审合力。成立由医院主要领导为组长，纪委、监察室、财务、审计、组织人事等相关部门为成员的内部审计领导小组，充分发挥医院监督体系作用，强化日常审计和专项审计工作，形成“监审合一”的监督合力。针对医院财务收支情况，每年采取上级委派或医院选派的方式，完成财务年报审计，并针对医院大额资金使用以及医院院区改造、设备购买、药品采购、招投标、门诊收费、停车场等方面及时进行审计监督，对医院法定代表人实行离任经济责任审计和任期审计。

11.院党委对干部职工的日常教育管理宽松软,不敢动真碰硬，对已处理的收受医药购销领域商业贿赂的问题，不公开、不通报，未对问题突出者进行约谈和按规定处理，未有典型案例纳入全院职工的警示教育内容，未达到“处理一人、教育一片”的效果。

（1）筑牢思想防线。不断改进干部职工日常教育的方法，加强党章党纪、法律法规学习，不断增强教育的针对性、灵活性和实效性。召开院领导、职能科室负责人、部分科主任、护士长参加的专题廉政工作会议，分批分期组织全院医务人员观看《医鉴》、《折翅的天使》。

（2）坚持警钟长鸣。把践行“四种形态”贯穿于监督执纪全过程，加大执纪监督力度，加强对耗材、医疗器械、基建工程等招标的环节监管，对各科室上交或退还红包定期通过院OA网通报表扬，对门诊、病房抗菌素超常使用且排名前10位者进行诫勉提醒谈话，努力形成“查处一案、教育一片、规范一方”的综合效应。

12.对中央八项规定精神的学习、贯彻、落实不到位，个别同志纪律观念松懈，自我要求不严，不认真遵守规章制度；存在公务出差差旅费管理不严格、超标准支出的问题，“三公”经费使用不规范。

（1）贯彻八项规定。结合“两学一做”学习教育，通过全方位、立体式的宣传教育，使八项规定和省市有关廉政规定的要求入脑入心，邀请专家来院进行贯彻落实八项规定专题讲座。严格依据相关财经法律法规，做到专款专用，取消科主任基金，严禁设立“小金库”。

（2）规范“三公”经费。严格执行《常州市财政局<关于印发常州市市级机关差旅费管理办法>补充规定的通知》，制定《常州市儿童医院关于规范和改进公务接待工作的规定（试行）》的通知、《中共常州市儿童医院委员会关于印发<常州市儿童医院职工因公、因私出国（境）管理规定>的通知》、《医院车辆使用管理规定》、《医院节假日公务用车的补充规定》、《常州市儿童医院关于调整费用报销审签流程的通知（试行）》，确保财务报销手续齐全。每年对“三公”经费集中进行一次拉网式检查，特别是公务接待事前审批手续是否履行、事后票据报销是否规范等开展自查自纠。

13.未严格执行财经法律法规和相关财务制度，财务管理存在漏洞，报销手续不完备，审核制度不严格；医院部分收入未依法申报增值税，未依法代扣代缴个人所得税；未经上级财政部门正式批准，便自行对坏账做财务处理；备用金长期由个人保管。

制定《常州市儿童医院关于调整费用报销审签流程的通知（试行）》的通知、《常州市儿童医院关于修订常儿医[2012]12号文件部分内容的通知》。严格执行上述两个《通知》，严格财经法律法规和相关财务制度、依法纳税，纠正自行对坏账做财务处理的做法，完善备用金管理制度。

14.院党委对固定资产管理中出现的问题态度消极，导致历史遗留问题久拖不决，违反财政部、卫生部关于“固定资产管理”的有关规定；院党委对医院后勤的管理存在明显漏洞，采购手续不完善，未严格执行医院的《原料采购索证登记制度》，监督机制缺失。

（1）加强资产管理。严格贯彻落实《关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》（常财资〔2016〕13号），对全院资产进行彻底盘点，摸清家底，加强对国有资产的管理，尤其是固定资产、存货、无形资产的管理，确保国有资产安全完整。

（2）积极主动协调。医院一号楼于2006年建成启用，二号楼于1996年启用，制剂楼为70年代老建筑，因历史原因未要求办理房产证，现医院建设期已过，房屋未进行综合验收和规划验收，而且前期很多资料整理难度大，比如一些参与公司已不存在，部分档案无法找回，故办理房屋产权证困难很大。三号楼为2012年使用，因当时医院考虑经济原因，有些检测项目未做，资料不齐全，经与多方协调，竣工验收困难，并且后有新生儿病区项目重新改造，原设计公司人员已变动，故办理房产证也很困难，医院将积极与房管部门协调，是否有其他途径办理房屋产权证。

（3）规范采购管理。严格执行医院的《原料采购索证登记制度》，进入食堂的食品，一定做到知根知源，一物一证，没有索证、索票或进行登记的物品一律不准进入食堂。不断完善食品管理制度，把好食品采购关，菜品送达后由送货人、收货人、核对人三方确认签字，责任到人，发现问题，一查到底。

15.虚报工程预算，套取国家财政补贴，实际发生额与立项报告中工程预算总投资严重不符，院党委未及时召开相关会议自查自纠和向上级部门汇报。

（1）摸清具体情况。医院改造是边运行边施工，难度较大，故工期较长，医院预计至12月底将完成配套资金359.83万元。本次门急诊病房楼、综合楼改造工程累积投资金额为859.83万元。

（2）加强监督审核。加强对工程预算和预算执行情况的监督审核，准确确定工程造价，严格审查概算指标、工程量计算是否准确，尽量减少预算编制的误差，工程预算调整按党委会“三重一大”议事规则讨论，并报上级部门。后期严格把好工程竣工结算审核关，督促承包方尽快报送结算资料，规范工程竣工结算送审资料的管理，加快竣工决算审计进度。

三、巩固整改成果，推进全面从严治党

总体上，经过前一阶段努力，院党委不仅对巡察组反映的问题条条有整改、件件有着落，取得了即知即改、立行立改的效果，还积极从政治和大局出发，举一反三找差距、深挖细查寻病因，在标本兼治上下功夫，市委第六巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上，整改工作还需着眼长远，常抓不懈。

(一)健全长效机制，促进标本兼治。站在全面从严治党的高度落实巡察整改意见，以问题为指引，坚持抓早抓小，抓源头，抓根本，针对发现的共性问题和新动向、新情况，研判其发生的规律和特点，坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，倒查制度漏洞，不放过任何一个问题，不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，加快健全管党治党的长效机制。对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度，争取政策支持，持续抓好整改落实。对已经完成的整改事项，适时开展“回头看”，巩固整改成效，确保巡察反馈的问题件件有落实、事事有回音。

(二)强化担当意识，层层压实责任。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，坚持从领导班子做起，党委主要负责人始终担负第一责任人职责，主动认领责任，带头落实，真抓实做，以上率下，把责任扛在肩上，把监督落到实处，层层传导工作压力，进一步严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律，严肃党内政治生活,准确运用“四种形态”，以坚决的态度、严明的纪律和有力的举措，抓好后续整改工作，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围，确保党的路线方针政策等在市儿童医院得到不折不扣贯彻执行。

(三)扩大整改成果，服务儿童健康。把抓好巡察整改作为推动医院发展的重要契机, 坚持围绕中心、服务大局, 切实把市委市政府的决策部署转化为全院上下的自觉行动，把巩固和扩大整改成果与“两学一做”、“三大一实干”、“三甲医院创建”等工作结合起来，在取得阶段性成效的基础上，跳出“就整改抓整改”惯性思维，不断强化“四个意识”，进一步深刻明确和把握党要管党、全面从严治党的工作要求，进一步压实管党治党责任，上下同心，合力攻坚，以更饱满的热情服务全市儿童健康。

中共常州市儿童医院委员会

2018年1月8日

| 常州市儿童医院办公室 | 2018年1月9日印发 |
| --- | --- |